Приложение к

постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

Владимирской области

от 24.11.2021   № 1475

Сводный годовой план

ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2022 год

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Наименование оборудования, участков тепловых сетей, вид ремонта | Сроки проведения ремонта | Перечень отключаемых потребителей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ремонт источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| 1. | Центральная котельная | Капитальный ремонт сетевого насоса № 26 1Д1250-125 на центральной котельной (КВГМ) | 02.06.2022-30.08.2022 | Без отключения потребителей |  |
|  |  | Капитальный ремонт с заменой электродвигателя дутьевого вентилятора котла №7 на центральной котельной (КВГМ) | 05.07.2022- 28.08.2022 | Без отключения потребителей |  |

| 2. |  | Испытание трубопроводов системы теплоснабжения города на прочность и плотность | 16.05.2022 г - 30.06.2022 г | Без отключения потребителей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Центральный тепловой пункт 1 квартала (ЦТП-1) | Плановый ремонт оборудования ЦТП-1 и сетей горячего водоснабжения в 1 квартале | 25.07.2022 г - 08.08.2022 г | Все многоквартирные жилые дома города, объекты социально-культурного и производственного назначения |  |
| 4. | Центральный тепловой пункт 3 квартала (ЦТП-3) | Плановый ремонт оборудования ЦТП-3 и сетей горячего водоснабжения в 3 квартале |  |  |  |
| Ремонт сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 5. | Центральный тепловой пункт 1 квартала (ЦТП-1) | Капитальный ремонт бака-аккумулятора №2 V=300 м2 на ЦТП-1 | 05.04.2022-31.08.2022 | Без отключения потребителей |  |
| 6. | Центральная котельная | Капитальный ремонт наружных сетей отопления от ТК-1-30 до ТК-1-31 квартал 1 | 04.06.2022г – 27.07.2022г | Без отключения потребителей |  |

| 7. | Центральная котельная | Капитальный ремонт наружных сетей отопления от ж.д. №31 до ж.д. №29 квартал 1 | 06.05.2022-29.05.2022 | Без отключения потребителей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Центральная котельная Центральный тепловой пункт 1 квартала (ЦТП-1) | Капитальный ремонт наружных сетей отопления и горячего водоснабжения от ж.д. № 29 до ж.д. № 28 квартал 1 | 25.07.2022 – 07.08.2022 | Без отключения потребителей |  |
| 9. | Центральная котельная | Капитальный ремонт наружных сетей отопления от ТК 1-15 до ж.д. №6 квартал 1 | 01.07.2022 – 30.07.2022 | Без отключения потребителей |  |
| 10. | Центральная котельная Центральный тепловой пункт 1 квартала (ЦТП-1) | Капитальный ремонт наружных сетей отопления и горячего водоснабжения от ТК-1-30А до ж. д. №2 квартала 1 | 25.07.2022-07.08.2022 | Без отключения потребителей |  |
| 11. | Центральная котельная | Капитальный ремонт наружных сетей отопления от ТК-3-11а до ТК-3-11 квартал 3 | 25.07.2022 – 07.08.2022 | Без отключения потребителей |  |
| 12. | Центральная котельная Центральный тепловой пункт 3 квартала (ЦТП-3) | Капитальный ремонт наружных сетей отопления и горячего водоснабжения от ТК-3-11 до ж.д. №9 квартал 3 | 25.07.2022-07.08.2022 | Без отключения потребителей |  |

Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству                                                                                                    А.В. Колуков

Главный инженер ЗАО «Радугаэнерго»                                                                                                                                                     А.В. Чечетов