ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

25.11.2016                                                                                                       № 1849

Об утверждении

сводного годового плана ремонтов

источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2017 год

В целях  реализации вопросов местного значения по организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012  г. № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей»,  руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО                    г. Радужный Владимирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2017 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

Глава администрации 					                                   С.А. Найдухов

Приложение к

постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

Владимирской области

от 25.11.2016  № 1849

Сводный годовой план

ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2017 год

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Наименование оборудования, участков тепловых сетей, вид ремонта | Сроки проведения ремонта | Перечень отключаемых потребителей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Профилактический плановый ремонт |  |  |  |  |  |
| 1. | Центральная котельная | Котельный агрегат ПТВМ-30М №4в - текущий ремонт | 01.06.2017 г -30.06.2017 г | Без отключения потребителей | В соответствии с годовым планом технического обслуживания и ремонта энергооборудования на 2017 год. Участок котельных установок |
|  |  | Котельный агрегат ПТВМ-30М №5 - текущий ремонт | 03.07. 2017 г - 31.07.2017 г | Без отключения потребителей |  |
|  |  | Котельный агрегат ДЕ4-14ГМО №1 - текущий ремонт | 03.07.2017 г -31.07.2017 г | Без отключения потребителей |  |
|  |  | Котельный агрегат ДКВРВ-10/13-115 №2- текущий ремонт | 01.08.2017 г - 31.08.2017 г | Без отключения потребителей |  |
|  |  | Котельный агрегат ДКВРВ-10/13-115 №3 - текущий ремонт | 03.07.2017 - 31.07.2017 г | Без отключения потребителей |  |
|  |  | Котельный агрегат ДЕ-16/14 №4п - текущий ремонт | 01.06.2017 г -30.06.2017 г | Без отключения потребителей |  |
|  |  | Котельный агрегат КВГМ-50 №6 - текущий ремонт | 01.08.2017 г - 31.08.2017 г | Без отключения потребителей |  |
|  |  | Котельный агрегат КВГМ-50 №7 - текущий ремонт | 03.07.2017 г - 31.07.2017 г | Без отключения потребителей |  |
|  |  | Ремонт пароводяных подогревателей №1 и №2 в котельной ДКВР | 01.02.2017 г -31.03.2017 г | Без отключения потребителей |  |
|  |  | Ремонт сетевых насосов 200Д90 №1 и №2 в котельной ДКВР | 03.07.2017 г- 31.07.2017 г | Без отключения потребителей |  |
|  |  | Замена охладителя выпара ОВА-2М в котельной ДКВР | 02.10.2016 г- 30.10.2016 г | Без отключения потребителей |  |
|  |  | Замена подпиточного насоса типа КМ-80/45 котельной КВГМ на насос WILO-E65¦10-36BF | 11.05.2017 г.- 29.09.2017 г. | Без отключения потребителей |  |
|  |  | Ремонт автоматики котла КВГМ № 6 | 11.05.2017 г.- 29.09.2017 г. | Без отключения потребителей |  |
|  |  | Установка частотного преобразователя для управления двигателем сетевого насоса 1Д315/71А в ЦТП-1 | 01.08.2017 г.- 31.08.2017 г. | Без отключения потребителей |  |
|  |  | Замена дискового затвора на исходной воде ЦТП-1 на клапан | 03.07.2017 г.- 31.07.2016 г. | Без отключения потребителей |  |
|  |  | Замена насоса № 3 К90/55 на !Д200/90 ЦТП-3 с установкой задвижек с электроприводом | 01.09.2017 г.- 31.09.2017 г. | Без отключения потребителей |  |
|  |  | Испытание трубопроводов системы теплоснабжения города на прочность и плотность | 11.05.2017 г - 25.05.2017 г | Без отключения потребителей | В соответствии с планом мероприятий по подготовке и проведению испытаний трубопроводов теплоснабжения на прочность и плотность на 2017 г |
| 2. | Центральный тепловой пункт №1 (ЦТП-1) | Плановый ремонт оборудования (полная остановка источника). Сети горячего водоснабжения 1 квартала | 17.07.2017 г - 30.07.2017 г | Все многоквартирные жилые дома города, объекты социально-культурного и производственного назначения | В соответствии с годовым планом технического обслуживания и ремонта внутриквартальных сетей отопления и ГВС на 2017 год. Участок тепловых сетей |
| 3. | Центральный тепловой пункт №3 (ЦТП-3) | Плановый ремонт оборудования (полная остановка источника). Сети горячего водоснабжения 3 квартала |  |  |  |
| Ремонт сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 4. | Центральный тепловой пункт № 3 (ЦТП-3) | Ремонт наружного циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения от ТК-3-2 до ТК-3-11а, длиной 216 м | 17.07.2017 г - 30.07.2017 г | Жилые дома № № 1,2,3,4,5,6,7, 19,20,21,22,23,25, 36,27,28,29,35а квартал 3 МБДОУ ЦРР д/с №5 | В соответствии с перечнем ремонта тепловых сетей, подлежащих выполнению Концессионером за счет средств Концедента в 2017 году (концессионное соглашение № 2015-01-ТС от 17.09.2015г) |
| 5. | Центральный тепловой пункт № 1 (ЦТП-1) | Ремонт наружных магистральных сетей горячего водоснабжения от ТК-1-42 до жилого дома № 31 квартала 1 | 05.06.2017 г -12.06.2017 г | Жилые дома №№ 28,29,30,31,32,33,34 квартала 1 |  |
| 6. | Центральный тепловой пункт № 3 (ЦТП-3) | Ремонт наружных магистральных сетей горячего водоснабжения и отопления от ТК-3-2 до ТК-3-3, ремонт ТК-3-3 | 17.07.2017 г - 30.07.2017 г | Жилые дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8, 19,20,21,22,23,25, 36,27,28,29,35а квартал 3 МБДОУ ЦРР д/с №5 |  |
| 7. | Центральный тепловой пункт № 3 (ЦТП-3) | Ремонт наружных магистральных сетей горячего водоснабжения в подвале жилого дома № 9 квартала 3 | 20.03.2017г - 31.03.2017 г | Жилой дом № 8, 9 квартал 3 |  |
| 8. | Центральный тепловой пункт № 1 (ЦТП-1) | Ремонт наружных магистральных сетей горячего водоснабжения в подвале жилого дома № 6 квартала 1 | 03.07.2017 г -30.07.2017 г | Жилые дома № 3,4,5,6,10,11,12,12а квартала 1 МБОУ ДОД ЦВР «Лад», МБОУ СОШ №1,МБОУ СОШ №2, МБДОУ ЦРР д/с №3, МБОУ ДОД «ДШИ» * *Отключение потребителей только на время врезки с 17.07.2017 г. по 30.07.2017 г. |  |
| 9. | Центральный тепловой пункт № 1 (ЦТП-1) | Ремонт бака-аккумулятора горячей воды № 1 на ЦТП-1 | 01.06.2017 г - 20.08.2017 г | Без отключения потребителей |  |
| 10. | Центральная котельная Центральный тепловой пункт № 3 (ЦТП-3) | Ремонт наружных сетей отопления и горячего водоснабжения между многоквартирными жилыми домами №6 и №7 квартала 3 | ГВС: 07.08.2017 г - 14.08.2017 г Сети отопления: 14.08.2017г -21.08.2017г | При ремонте ГВС будут отключены жилые дома № 2,3,5,6,7 Без отключения потребителей |  |
| 11. | Центральная котельная | Ремонт изоляции тепловой сети надземной прокладки Д-800мм, протяженностью 53м, с применением пенополиуретановых скорлуп | 01.09.2017 г -25.09.2017 г | Без отключения потребителей |  |
| 12. | Центральный тепловой пункт № 1 (ЦТП-1) | Ремонт наружных магистральных сетей горячего водоснабжения в подвале жилого дома № 29 квартала 1 | 13.03.2017 г - 20.03.2017 г | Жилые дома № 28,29,30 квартала 1 |  |
| 13. | Центральная котельная | Ремонт сетей отопления от тепловой камеры до здания теплой стоянки крупногабаритного автотранспорта квартал 10 | 10.05.2017 г - 31.05.2017 г | Без отключения потребителей |  |

Зам. главы администрации города по городскому хозяйству                                                                                                                   А.В. Колуков

Главный инженер ЗАО «Радугаэнерго»                                                                                                                                                       А.В. Чечетов