Приложение к

постановлению  администрации ЗАТО г. Радужный

Владимирской области

от   29.05.2020   № 639

План мероприятий

по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области

к работе в осенне-зимний период 2020-2021 г.г.

| №№ | Наименование мероприятий, вид выполненных работ | Источник финансирования | Стоимость работ, тыс. руб. | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | # Подготовка жилого фонда города и муниципальных зданий к эксплуатации в зимних условиях, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка теплового контура жилых домов и общежитий 74 ж.д. | Средства управляющих организаций, ТСЖ |  | 13.09.2020 г | Управляющие организации, товарищества собственников жилья (ТСЖ) |  |
| 1.2. | Подготовка теплового контура дошкольных и школьных общеобразовательных организаций; зданий и сооружений комитета культуры и спорта, поликлиники, городской больницы | Средства Образовательных учреждений; учреждений культуры; учреждения здравоохранения |  | 13.09.2020 г | Комитет культуры и спорта, Управление образования |  |
| 1.3. | Подготовка теплового контура административного здания | Бюджет города |  | 13.09.2020 г | МКУ «УАЗ ЗАТО г. Радужный» | Муниципальное казенное учреждение «Управление административными зданиями» |
| 1.4. | Текущий ремонт кровель жилых домов | Средства управляющих организаций, ТСЖ |  | 30.08.2020 г | МУП «ЖКХ» | Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 1.5. | Ревизия, текущий ремонт элеваторов, трубопроводной системы и замена запорной арматуры ж.домов и др. муниципальных зданий 74 шт. | Средства управляющих организаций, ТСЖ |  | 30.08.2020 г | Управляющие организации, ТСЖ, Владельцы Зданий |  |
| 1.6. | Гидропневматическая промывка системы отопления жилых домов 74 шт. | Средства управляющих организаций, ТСЖ |  | 30.08.2020 г | Управляющие организации ТСЖ |  |
| 2. | Подготовка котельных к эксплуатации в зимних условиях, в том числе: | Средства энергоснабжающей организации ЗАО «Радугаэнерго; Образовательных учреждений; учреждения здравоохранения |  |  | Управление образования, ЗАО «Радугаэнерго», ГБУЗ «Городская больница» |  |
| 2.1. | Центральная котельная (ЗАО «Радугаэнерго») |  |  | 13.09.2020 г | ЗАО «Радугаэнерго» |  |
| 2.1.2. | Ремонт бака-аккумулятора центральной котельной квартал 13/20 | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г | 649,51 | 30.09.2020 г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 2.2. | Мини-котельная МБОУ СОШ №1 |  |  | 15.09.2020 г | Управление образования |  |
| 2.3. | Мини-котельная МБДОУ ЦРР д/сад №5 |  |  | 15.09.2020 г | Управление образования |  |
| 2.4. | Мини-котельная ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный» | Средства ГБУЗ «Городская больница» |  | 15.09.2020 г | ГБУЗ «Городская Больница» |  |
| 3. | # Подготовка наружных тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, в том числе |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение испытания тепловых сетей на прочность и плотность | Средства энергоснабжающей организации ЗАО «Радугаэнерго» |  | 17.05.2020г –25.06.2020г | ЗАО "Радугаэнерго" МКУ «ГКМХ» |  |
| 3.2. | Ремонт наружных сетей отопления под пешеходной дорожкой д-400 от ТК-15-1 к ЦТП-1 (квартал 9 стр. 3/1) | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г | 358,28 | 31.08.2020г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 3.3. | Ремонт наружных сетей горячего водоснабжения от ТК-1-32 до ТК-1-32´ | В соответствии с Концессионным Соглашения регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г | 1195,289 | 31.07.2020 г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 3.4. | Ремонт наружных сетей горячего водоснабжения, проходящих транзитом в подвале жилого дома №16 квартала 1 | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г | 1067,551 | 15.09.2020 г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 3.5. | Ремонт наружных сетей горячего водоснабжения от ТК-3-31 до ТК-3-30 квартала 3 | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г | 2084,791 | 31.08.2020 г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 3.6. | Ремонт наружных сетей горячего водоснабжения от ТК-3-21 до жилого дома №19 квартала 3 | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г | 771,585 | 30.06.2020 г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 3.7. | Ремонт наружных сетей горячего водоснабжения от ТК-3-14 до жилого дома № 12 квартал 3 | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г | 102,043 | 30.06.2020 г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 3.8. | Ремонт наружных сетей отопления и горячего водоснабжения от ТК-1-14 до ТК-1-13´ квартал 1 | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г | 1360,963 | 30.06.2020 г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 3.9. | Ремонт наружных сетей отопления и горячего водоснабжения от тепловой камеры у мини-котельной до здания детского сада № 5 квартала 3 | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г | 189,786 | 31.07.2020 г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 3.10. | Ремонт наружных сетей отопления и горячего водоснабжения от жилого дома №4 квартала 1 до ТК-1-14 квартал 1 | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г | 1390,202 | 30.08.2020 г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 4. | # Подготовка ЦТП-1, ЦТП-3 2 шт. |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ревизия, профилактические работы по подготовке оборудования к работе в зимний период | Средства ЗАО «Радугаэнерго» |  | 10.08.2020 г | ЗАО "Радугаэнерго" |  |
| 5. | # Подготовка водозаборных соору- жений (1 шт.), артезианских скважин (16 шт.), насосных станций водопровода |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Ревизия, профилактические работы по подготовке оборудования к работе в зимний период | Средства ЗАО «Радугаэнерго» |  | 30.08.2020 г | ЗАО "Радугаэнерго" |  |
| 6. | Подготовка наружных сетей холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Ремонт наружных сетей холодного водоснабжения от ВК-61 до ВК-60 до 3 квартала | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-02-ВС от 17.09.2015г | 802,051 | 01.06.2020 г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 6.2. | Ремонт наружных сетей холодного водоснабжения от ПГ-16 до ПГ-79 квартал 1 (1 этап) | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-02-ВС от 17.09.2015г | 501,352 | 30.06.2020 г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 6.3. | Ремонт наружных сетей холодного водоснабжения на территории горбольницы от ВК-17-21 до ВК-17-19 | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-02-ВС от 17.09.2015г | 1030,871 | 31.07.2020 г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 6.4. | Ремонт наружных сетей холодного водоснабжения от ВК-5 до ПГ-6 квартал 10 | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-02-ВС от 17.09.2015г | 1983, 202 | 31.08.2020 г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 6.5. | Утепление пожарных гидрантов на наружных сетях водопровода | Средства ЗАО «Радугаэнерго» |  | 15.10.2020 г | ЗАО «Радугаэнерго» |  |
| 7. | Подготовка системы водоотведения |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Проведение профилактических работ по подготовке очистных сооружений канализации ОССГ к работе в зимний период. | Средства МУП ВКТС |  | 11.09.2020 г | МУП ВКТС | Муниципальное унитарное предприятие водопроводных, канализационных и тепловых сетей ( МУП ВКТС ) |
| 7.2. | Проведение профилактических работ по подготовке канализационных насосных станций к работе в зимний период | Средства МУП ВКТС |  | 11.09.2020 г | МУП ВКТС |  |
| 7.3. | Проведение профилактических работ по подготовке канализационных сетей к работе в зимний период, в том числе ремонт канализационных колодцев | Средства МУП ВКТС |  | 11.09.2020 г | МУП ВКТС |  |
| 8. | Подготовка электрических сетей и объектов энергохозяйства | Средства ЗАО «Радугаэнерго» |  | 11.09.2020 г | ЗАО «Радугаэнерго» |  |
| 8.1. | Ремонт кабельной линии 10 кВ от ЦТП-1 до ТП-15-30 (2 кабеля по 430м) | Бюджет города | 1429,894,0 | 20.08.2020 г | МКУ «ГКМХ» ООО «Радугагорэнерго» |  |
| 8.2. | Ремонт кабельной линии 10 кВ от ЦРП-7 до ТП-15-16 (2 кабеля по 600м) | Бюджет города | 3207,742 | 20.08.2020 г | МКУ «ГКМХ» ООО «Радугагорэнерго» |  |
| 9. | Подготовка улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Подготовка снегоуборочной техники, спецавтотранспорта |  |  | 31.10.2020 г | МКУ «Дорожник» |  |
| 9.2. | Заготовка песко-соляной смеси для устранения зимней скользкости 2000 м3 песка 300 тн соли | Бюджет города |  | 30.09.2020 г | МКУ "Дорожник» |  |
| 9.3. | Ремонт участка кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов (от жилого дома № 19 1квартала до дома № 22а (магазин "Магнит") 1квартала и от жилого дома №28 1квартала до жилого дома № 32 1квартала на территории ЗАТО г.Радужный | Бюджет города | 6043,16 | с 01.06.2020 по 01.09.2020 | МКУ «Дорожник» ООО «Строительная компания АСТ» |  |
| 9.4. | Ремонт участка кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов (от жилого дома №31 до жилого дома №33 квартала 1) | Бюджет города | 1624,369 | 01.09.2020 г | МКУ «Дорожник» ООО «Строительная компания АСТ» |  |
| 9.5. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов № 7, №35, №36, №37 квартала 1 | Бюджет города | 6760,0 | 30.09.2020 г | МКУ «ГКМХ» ООО «ПРОГРЕСС» |  |
| 9.6. | Устройство освещения участка автомобильной дороги протяженностью от д. №150 квартала 17 до перекрестка у ж.д. №1 квартала 1 | Бюджет города | 1344,617 | с 12.05.2020 по 17.07.2020 г | МКУ «Дорожник» ООО «ТЕХПЛЮС-НТ» |  |
| 9.7. | Ремонт подъездной дороги от жилого дома № 33 квартала 1 до КЦ «Досуг» | Бюджет города | 1335,287 | 31.07.2020 г | МКУ «Дорожник» ООО «Автодорстрой» |  |
| 9.8. | # Ремонт пешеходных дорожек | Бюджет города | 1788,568 | 31.08.2020 г | МКУ «Дорожник» ООО «Строительная компания АСТ» |  |
| 9.9. | # Ремонт пожарного проезда и тротуара вдоль жилого дома №13 квартала 3 | Бюджет города | 1384,601 | 31.07.2020 | МКУ «Дорожник» ООО «Энергострой» |  |
| 10. | # Подготовка газопроводов | Средства ЗАО «Радугаэнерго» |  | 13.09.2020 г | ЗАО "Радугаэнерго" |  |
| 11. | # Подготовка ливневой канализации |  |  |  |  |  |
| 11.1. | # Проведение профилактических работ по подготовке сетей ливневой канализации к работе в зимний период | Бюджет города |  | 11.09.2020 г | МКУ «ГКМХ» МУП ВКТС |  |
| 11.2. | # Проведение работ по подготовке ливневых колодцев к работе в зимний период | Бюджет города |  | 11.09.2020 г | МКУ «ГКМХ» МУП ВКТС |  |
| 11.3. | # Проведение профилактических работ по подготовке дренажной насосной станции и насосов в дренажных колодцах к работе в зимний период | Бюджет города |  | 11.09.2020 г | МКУ «ГКМХ» МУП ВКТС |  |
| 12. | # Подготовка резервных источников электроснабжения |  |  |  |  |  |
| 12.1. | # Мини ТЭЦ-3,2 мВт – 2 шт. (стационарные) |  |  | 01.09.2020 г | ЗАО «Радугаэнерго» |  |
| 12.2. | # ПЭС-200 кВт – 1 шт. (передвижная) |  |  | 01.09.2020 г | МУП «ЖКХ» |  |
| 12.3. | # GG-2,8 кВт – 1 шт. (стационарная) |  |  | 13.09.2020 г | МКУ «ГКМХ» |  |
| 12.4. | # SP7-10-15 20 кВт - 1 шт. (стационарная) |  |  | 13.09.2020 г | ГБУЗ «Городская больница» |  |
| 12.5. | # Автономный источник питания мощностью 2,8 кВт (передвижной) |  |  | 15.09.2020 г | МКУ «УГОЧС» |  |
| 12.6. | # Автономный источник питания мощностью 3,2 кВт (передвижной) |  |  | 15.09.2020 г | ККиС |  |
| 13. | Создание обязательного резерва материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей и аварий на предприятиях жилищно-коммунального комплекса: ЗАО "Радугаэнерго" # МУП ВКТС МУП ЖКХ | Средства предприятий |  |  | МУП «ЖКХ» МУП ВКТС ЗАО «Радугаэнерго» |  |
| 14. | Создание запасов резервного топлива: - мазут | Бюджет города |  |  | МКУ "ГКМХ" ЗАО «Радугаэнерго» |  |

И.о. зам. главы администрации города по городскому хозяйству                                                                                                В.А. Попов

Согласовано:

Главный инженер ЗАО «Радугаэнерго»                                                                                                                                           А.В. Чечетов

Директор МУП «ЖКХ»                                                                                                                                                                      А.Н. Беляев

Директор МУП ВКТС                                                                                                                                                                         Е. В. Аксенов