ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

28.05.2019                                                                                                        № 714

О подготовке объектов

жилищно-коммунального

комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области

к работе в осенне-зимний период  2019 – 2020 г .г.

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области к работе в осенне-зимний период 2019 – 2020 г. г., руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области к работе в осенне-зимний период 2019 – 2020 г. г. согласно приложению.

2. Для координации действий по исполнению плана мероприятий, своевременного финансирования и решения оперативных вопросов по подготовке жилищно-коммунального комплекса к осенне-зимнему периоду 2019 – 2020 г. г. создать комиссию  в следующем составе:

Председатель комиссии:

С.А. Найдухов                          - глава администрации  ЗАТО г. Радужный

Члены комиссии:

Колуков А.В.                            - заместитель главы администрации города

по городскому хозяйству;

Горшкова О.М.                         - заместитель  главы администрации города

по финансам и экономике,

начальник финансового управления;

Волков С.А.                             -  генеральный директор   ЗАО «Радугаэнерго»

(по согласованию);

Попов В.А.                               - председатель

муниципального казенного учреждении

«Городской комитет муниципального хозяйства»;

Аксенов Е.В.                             - директор

муниципального унитарного предприятия

водопроводных, канализационных

и тепловых сетей;

Беляев А.Н.                               - директор муниципального

унитарного предприятия

«Жилищно-коммунально хозяйство»;

Толкачев В.Г.                            - начальник МКУ «Дорожник»

Працонь А.И.                           - начальник  управления

по делам гражданской обороны

и чрезвычайным ситуациям;

Путилова Т.Н.                          - начальник управления образования;

Пивоварова О.В.                      - председатель Комитета по культуре и спорту.

3. Муниципальному казенному учреждению «Городской комитет муниципального хозяйства» при подготовке документации на проведение открытых аукционов в электронной форме и  бланков муниципальных заказов на выполнение работ путем проведения запроса котировок  по подготовке жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области к работе в осенне-зимний период  учитывать сроки выполнения работ, определенных в приложении к настоящему постановлению.

4. Рекомендовать руководителям организаций, товариществ собственников жилья, осуществляющих работы по подготовке  объектов жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период, обеспечить соблюдение сроков выполнения работ, предусмотренных в приложении к настоящему постановлению.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области  «Радуга-информ».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации                                                                    С.С. Олесиков

1 экз. – МКУ «ГКМХ»

1 экз. – МУП «ЖКХ»

1 экз. – МУП ВКТС

1 экз. – ЗАО «Радугаэнерго»

1 экз.  – МКУ «Дорожник»

1 экз. – редакция «Радуга-информ»

Согласовано:

И.о. зам. главы администрации города

по городскому хозяйству

В.А. Попов

Начальник юридического

отдела МКУ "ГКМХ"

Е.В. Григорьева

И.о. заведующего юридическим отделом

администрации

Е.А. Макарова

Е.А. Кондрашонок

3-37-08

Приложение к

постановлению  администрации ЗАТО г. Радужный

Владимирской области

от   28.05.2019   № 714

План мероприятий

по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области

к работе в осенне-зимний период 2019-2020 г.г.

| №№ | Наименование мероприятий, вид выполненных работ | Источник финансирования | Стоимость работ, тыс. руб. | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | # Подготовка жилого фонда города и муниципальных зданий к эксплуатации в зимних условиях, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка теплового контура жилых домов и общежитий 74 ж.д. | Средства управляющих организаций, ТСЖ |  | 13.09.2019 г | Управляющие организации, товарищества собственников жилья (ТСЖ) |  |
| 1.2. | Подготовка теплового контура дошкольных и школьных общеобразовательных организаций; зданий и сооружений комитета культуры и спорта, поликлиники, городской больницы | Средства Образовательных учреждений; учреждений культуры; учреждения здравоохранения |  | 13.09.2019 г | Комитет культуры и спорта, Управление образования |  |
| 1.3. | Подготовка теплового контура административного здания | Бюджет города |  | 13.09.2019 г | МКУ «УАЗ ЗАТО г. Радужный» | Муниципальное казенное учреждение «Управление административными зданиями» |
| 1.4. | Текущий ремонт кровель жилых домов | Средства управляющих организаций, ТСЖ |  | 30.08.2019 г | МУП «ЖКХ» | Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 1.5. | Ревизия, текущий ремонт элеваторов, трубопроводной системы и замена запорной арматуры ж.домов и др. муниципальных зданий 74 шт. | Средства управляющих организаций, ТСЖ |  | 30.08.2019 г | Управляющие организации, ТСЖ, Владельцы Зданий |  |
| 1.6. | Гидропневматическая промывка системы отопления жилых домов 74 шт. | Средства управляющих организаций, ТСЖ |  | 30.08.2019 г | Управляющие организации ТСЖ |  |
| 2. | Подготовка котельных к эксплуатации в зимних условиях, в том числе: | Средства энергоснабжающей организации ЗАО «Радугаэнерго; Образовательных учреждений; учреждения здравоохранения |  |  | Управление образования, ЗАО «Радугаэнерго», ГБУЗ «Городская больница» |  |
| 2.1. | Центральная котельная (ЗАО «Радугаэнерго») |  |  | 13.09.2019 г | ЗАО «Радугаэнерго» |  |
| 2.1.2. | Ремонт оборотной системы охлаждения в помещениях с котлами ПТВМ и КВГМ центральной котельной квартал 13/20 | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г | 1089,576 | 30.09.2019 г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 2.1.3. | Ремонт дренажного трубопровода в помещении с котлами КВГМ центральной котельной квартал 13/20 | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г | 447,280 | 15.07.2019 г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 2.2. | Мини-котельная МБОУ СОШ №1 |  |  | 15.09.2019 г | Управление образования |  |
| 2.3. | Мини-котельная МБДОУ ЦРР д/сад №5 |  |  | 15.09.2019 г | Управление образования |  |
| 2.4. | Мини-котельная ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный» | Средства ГБУЗ «Городская больница» |  | 15.09.2019 г | ГБУЗ «Городская Больница» |  |
| 3. | # Подготовка наружных тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения, в том числе |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение испытания тепловых сетей на прочность и плотность 39,1345 км | Средства энергоснабжающей организации ЗАО «Радугаэнерго» |  | 28.06.2019 г 13.09.2019 г | ЗАО "Радугаэнерго" МКУ «ГКМХ» |  |
| 3.2. | Ремонт наружных сетей горячего водоснабжения от жилого дома №2 до жилого дома №1 квартала 1 | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г | 279,950 | 17.06.2019 г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 3.3. | Ремонт наружных сетей горячего водоснабжения и обратного трубопровода отопления от жилого дома №9 до ТК 1-6 квартала 1 | В соответствии с Концессионным Соглашения регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г | 188,131 | 15.08.2019 г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 3.4. | Ремонт наружных сетей горячего водоснабжения от ТК-1-1 до жилого дома № 19 квартала 1 | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г | 205,667 | 30.09.2019 г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 3.5. | Ремонт наружных сетей горячего водоснабжения от жилого дома № 36 до жилого дома № 35 квартал 1 | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г | 339,972 | 30.08.2019 г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 3.6. | Ремонт наружных сетей горячего водоснабжения от ТК-1-31 до ТК-1-32 квартал 1 | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г | 2831,147 | 30.08.2019 г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 3.7. | Ремонт наружных сетей отопления и горячего водоснабжения от ТК-3-22А до жилого дома №21 квартал 3 | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г | 330,592 | 13.09.2019 г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 3.8. | Ремонт наружных сетей отопления и горячего водоснабжения от ТК-1-14А до МБОУ ЦРР д/с №3 квартал 1 | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г | 728,221 | 22.07.2019 г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 3.9. | Ремонт наружных сетей отопления и горячего водоснабжения от жилого дома № 4 до ДШИ квартал 1 | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г | 915,188 | 22.07.2019 г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 3.10. | Ремонт наружных сетей отопления и горячего водоснабжения от ТК-3-24В до жилого дома №28 квартал 3 | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г | 260,322 | 14.06.2019 г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 3.11. | Ремонт наружных сетей отопления и горячего водоснабжения от ТК-3-4 до жилого дома №4 квартал 3 | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г | 429,847 | 15.07.2019 г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 3.12. | Ремонт наружных сетей отопления под пешеходной дорожкой от ТК-15-1-1 к ЦТП-1 квартал 1 | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г | 396,743 | 15.08.2019 г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 4. | # Подготовка ЦТП-1, ЦТП-3 2 шт. |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ревизия, профилактические работы по подготовке оборудования к работе в зимний период | Средства ЗАО «Радугаэнерго» |  | 30.08.2019 г | ЗАО "Радугаэнерго" |  |
| 4.2. | Ремонт (антикоррозийная окраска) бака-аккумулятора № 2 ЦТП-3 квартал 3 стр. 9/1 | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-01-ТС от 17.09.2015г | 463,207 | 20.09.2019 г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 5. | # Подготовка водозаборных соору- жений (1 шт.), артезианских скважин (16 шт.), насосных станций водопровода |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Ревизия, профилактические работы по подготовке оборудования к работе в зимний период | Средства ЗАО «Радугаэнерго» |  | 30.08.2019 г | ЗАО "Радугаэнерго" |  |
| 6. | Подготовка наружных сетей холодного водоснабжения 43.32 км |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Ремонт наружных сетей холодного водоснабжения на территории горбольницы от ВК-17-21 до ВК-17-19 | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-02-ВС от 17.09.2015г | 753,650 | 31.07.2019 г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 6.2. | Ремонт кольцевого водопровода от ВК-45 (напротив ж.д. №16) до ПГ-64 (напротив ж.д. №19) в 3 квартале | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-02-ВС от 17.09.2015г | 1274,135 | 31.05.2019 г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 6.3. | Ремонт наружных сетей холодного водоснабжения от ПГ-10 (напротив ж.д. №15) до ПГ-11 (у ЦДМ) в 1 квартале | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-02-ВС от 17.09.2015г | 967,237 | 30.08.2019 г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 6.4. | Ремонт наружных сетей холодного водоснабжения от ВК-61 (у ЦРП-8) до ВК-62 (у Храма) в 3 квартале | В соответствии с Концессионным Соглашением регистрационный номер 2015-02-ВС от 17.09.2015г | 1626,404 | 05.07.2019 г | ЗАО «Радугаэнерго» МКУ «ГКМХ» |  |
| 6.5. | Утепление пожарных гидрантов на наружных сетях водопровода | Средства ЗАО «Радугаэнерго» |  | 15.10.2019 г | ЗАО «Радугаэнерго» |  |
| 7. | Подготовка системы водоотведения |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Проведение профилактических работ по подготовке очистных сооружений канализации ОССГ к работе в зимний период. | Средства МУП ВКТС |  | 13.09.2019 г | МУП ВКТС | Муниципальное унитарное предприятие водопроводных, канализационных и тепловых сетей ( МУП ВКТС ) |
| 7.2. | Проведение профилактических работ по подготовке канализационных насосных станций к работе в зимний период | Средства МУП ВКТС |  | 13.09.2019 г | МУП ВКТС |  |
| 7.3. | Проведение профилактических работ по подготовке канализационных сетей к работе в зимний период, в том числе ремонт канализационных колодцев | Средства МУП ВКТС |  | 13.09.2019 г | МУП ВКТС |  |
| 8. | Подготовка электрических сетей и объектов энергохозяйства | Средства ЗАО «Радугаэнерго» |  | 13.09.2019 г | ЗАО «Радугаэнерго» |  |
| 8.1. | Ремонт кабельной линии 10 кВ от ТП 110/10 (шкаф 2) до ЦРП-8 (камера 12) (участок длиной 2х520м) | Бюджет города | 2263,564 | 20.08.2019 г | МКУ «ГКМХ» ООО «Радугагорэнерго» |  |
| 9. | Подготовка улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Подготовка снегоуборочной техники, спецавтотранспорта |  |  | 31.10.2019 г | МКУ «Дорожник» |  |
| 9.2. | Заготовка песко-соляной смеси для устранения зимней скользкости 2000 м3 песка 300 тн соли | Бюджет города |  | 30.09.2019 г | МКУ "Дорожник» |  |
| 9.3. | Ремонт участка кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов (от ж.д.№1 квартала 1 до ж.д. №19 квартала 1) | Бюджет города | 7999,992 | 31.08.2019 г | МКУ «Дорожник» ДСУ-3 |  |
| 9.4. | Ремонт участка кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов (от остановки «Морская» до ж.д. №22 квартала 3) и пешеходных дорожек, прилегающих к данному участку дороги | Бюджет города | 3110,189 | 01.07.2019 г | МКУ «Дорожник» ООО «ВладСК» |  |
| 9.5. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов № 24 квартала 1 и №17 квартала 3 | Бюджет города | 3115,942 | 30.07.2019 г | МКУ «Дорожник» ООО «Стройдорсервис» |  |
| 9.6. | Ремонт автомобильной парковки у многофункционального центра | Бюджет города | 447,392 | 30.08.2019 г | МКУ «Дорожник» ООО «ДСК» Автострой» |  |
| 9.7. | Ремонт пешеходных дорожек: - от ж.д. №1 квартала 1 до жилого дома № 16 квартала 1; - от ж.д. №21 квартала 1 до ж.д. №24 квартала 1 - в районе ж.д. №13 квартала 1 | Бюджет города | 1147,636 | 31.08.2019 г | МКУ «Дорожник» ООО «Трансснаб» |  |
| 9.8. | # Ремонт пешеходных дорожек у детского сада №3 | Бюджет города | 786,444 | 30.08.2019 г | МКУ «Дорожник» |  |
| 10. | # Подготовка газопроводов 44,658 км | Средства ЗАО «Радугаэнерго» |  | 13.09.2019 г | ЗАО "Радугаэнерго" |  |
| 11. | # Подготовка ливневой канализации |  |  |  |  |  |
| 11.1. | # Проведение профилактических работ по подготовке сетей ливневой канализации к работе в зимний период 23,239 км | Бюджет города |  | 13.09.2019 г | МКУ «ГКМХ» МУП ВКТС |  |
| 11.2. | # Проведение работ по подготовке ливневых колодцев к работе в зимний период 669 шт. | Бюджет города |  | 13.09.2019 г | МКУ «ГКМХ» МУП ВКТС |  |
| 11.3. | # Проведение профилактических работ по подготовке дренажной насосной станции и насосов в дренажных колодцах к работе в зимний период | Бюджет города |  | 13.09.2019 г | МКУ «ГКМХ» МУП ВКТС |  |
| 12. | # Подготовка резервных источников электроснабжения |  |  |  |  |  |
| 12.1. | # Мини ТЭЦ-3,2 мВт – 2 шт. (стационарные) |  |  | 13.09.2019 г | ЗАО «Радугаэнерго» |  |
| 12.2. | # ПЭС-200 кВт – 1 шт. (передвижная) |  |  | 13.09.2019 г | МУП «ЖКХ» |  |
| 12.3. | # GG-2,8 кВт – 1 шт. (стационарная) |  |  | 13.09.2019 г | МКУ «ГКМХ» |  |
| 12.4. | # SP7-10-15 20 кВт - 1 шт. (стационарная) |  |  | 13.09.2019 г | ГБУЗ «Городская больница» |  |
| 12.5. | # Автономный источник питания мощностью 2,8 кВт (передвижной) |  |  | 15.09.2019 г | МКУ «УГОЧС» |  |
| 12.6. | # Автономный источник питания мощностью 3,2 кВт (передвижной) |  |  | 15.09.2019 г | ККиС |  |
| 13. | Создание обязательного резерва материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей и аварий на предприятиях жилищно-коммунального комплекса: ЗАО "Радугаэнерго" # МУП ВКТС МУП ЖКХ | Средства предприятий |  |  | МУП «ЖКХ» МУП ВКТС ЗАО «Радугаэнерго» |  |
| 14. | Создание запасов резервного топлива: - мазут | Бюджет города |  |  | МКУ "ГКМХ" ЗАО «Радугаэнерго» |  |

И.о. зам. главы администрации города по городскому хозяйству                                                                                                В.А. Попов

Согласовано:

Главный инженер ЗАО «Радугаэнерго»                                                                                                                                           А.В. Чечетов

Директор МУП «ЖКХ»                                                                                                                                                                      А.Н. Беляев

Директор МУП ВКТС                                                                                                                                                                         Е. В. Аксенов